## Sheet1
етап номер | етап | описание
1 | подготовка | прочитане на документацияи запознаване с вече съществуващи проекти + избиране на компоненти и планиране на структурата на кода
2 | изработване на прототип на компютърна система и периферни системи (ДР) | изработване на компютърна система с вградени сензори и тестване
3 | тестване и доработка на останалите системи | изработване на пълна комуникационна захранваща и позиционираща система
4 | отработка на различни мисии за сателита | отработка и тестване на имплементация на различни мисии
5 | разработка на концепция за проект на TUES sat 1 | финална доработка и тестване на концепцея за сателита TUES sat 1
|  |  | етап номер | задача | октомври | ноември | декември | януари | февруари | март | април | май | юни
|  |  | 1 | проучване
избираен и покупка на компоненти
планиране на структура на кода
|  |  | 2 | изработване на тестова конфигурация
написване на кода за добиване на телеметрия
изработка на печатни платки и запояване на елементите
|  |  | 3 | изработка на платка за позициониране на сателита
подобрение на захранващата и комуникационната система
написване на кода за позициониране
|  |  | 4 | проучване и избиране на различни мисии
разработка на мисиите като отделни модули
написване на кода за контрол на мисиите
|  |  | 5 | изработка на финална версия на сателита
тестване на финалната версия на сателита
написване на документация за финална версия